|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к приказу от 13.12.2021 г. № 543 |

**План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021**
**на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **1.Организационно-методическое обеспечение** |
| Провести классное родительское собрание в 1- 4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021 | До 10.01.2022 | Склянова Т.А., зам директора, классные руководители 4-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021 | До 10.01.2022 | Емельянова В.И., зам директора, классные руководители 5–9-х классов | Протокол, письменные согласия |
| Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 для обучающихся 1 – 4 классов, 5 – 9 классов. | До 20.04.2022 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации | Февраль–март 2022 года | Емельянова В.И., зам директора | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 | Декабрь – март 2022 года | Черненко Л.И., зам директора по АХЧ | Материалы инвентаризации (справки,описи и т. п.) |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа, педагоги  | Протокол |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении обучающихся | Весь период реализации плана | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 | 2021–2026 годы | Лец М.В., директор | Отчет |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО; | Январь 2022 | Емельянова В.И., зам директора | Приказ |
| Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Январь 2022 | Емельянова В.И., зам директора | Приказ |
| Изучение педагогическим коллективом нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО; | Январь 2022 | Емельянова В.И., зам директора | Протоколы ШМО |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации программ НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; формирование пакета методических материалов. | Январь 2022 | Емельянова В.И., зам директора | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** |
| Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021  | Январь - март 2022 года | Директор | Обновленная программа развития |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.04.2022 | Рабочая группа | ООП НОО |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа | ООП ООО |
| Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО -2021, ФГОС ООО- 2021 для учащихся1, 5 классов | Апрель 2022 | Рабочая группа | Учебные планы |
| Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности для 1, 5 классов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО -2021, ФГОС ООО- 2021  | Май- июнь 2022 года | Руководители ШМО | Рабочие программы, протоколы заседаний ШМО |
| Внесение изменений в локальные акты (Положения) в соответствии с с требованиями новых ФГОС НОО -2021, ФГОС ООО- 2021, с учетом письма Минпросвешения РФ №СК-228/03 и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №01/08-01-01 от 06.08.2021  | Май- июнь 2022 года | Администрация, члены методсовета | Протоколы педагогического совета |
| Разработка контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ООО, с учетом результатов, проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных исследований), в том числе направленных на выявление сформированности функциональной грамотности | Май- июнь 2022 года | Руководители ШМО | Протоколы заседаний ШМО |
| **3. Информационно-аналитическое обеспечение** |
| Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы | До 01.06.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |
| Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы | До 01.06.2022 | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |